## Projektmanagement-Dashboard
PROJEKTMANAGEMENT-DASHBOARD
PROJEKTNAME | [Name]
DATUM DES BERICHTS | [Datum]
PROJEKTSTATUS | Im Soll
ABGESCHLOSSEN | 27%
AUFGABEN | ZUGEWIESEN ZU | PRIORITÄT | STATUS
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. |  | ABGESCHLOSSEN
Auf Ziele einigen | Frank C. | ★ | ABGESCHLOSSEN
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. |  | ABGESCHLOSSEN
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | ★ | ÜBERFÄLLIG
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. |  | IN BEARBEITUNG
Stellenbesetzung | Alex B. | ★ | IN BEARBEITUNG
Technische Anforderungen | Frank C. |  | NICHT BEGONNEN
Tests | Kennedy K. | ★ | NICHT BEGONNEN
Entwicklungsabschluss | Jacob S. | ★ | NICHT BEGONNEN
Hardware-Konfiguration | Alex B. |  | NICHT BEGONNEN
Systemtests | Kennedy K. | ★ | NICHT BEGONNEN
Beginnen
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Notizen
Aufgabentabelle
Aufgaben | Zugewiesen zu | Beginn | Ende | Tage | Status
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | ABGESCHLOSSEN
Auf Ziele einigen | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | ABGESCHLOSSEN
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | ABGESCHLOSSEN
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ÜBERFÄLLIG
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN BEARBEITUNG
Stellenbesetzung | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN BEARBEITUNG
Technische Anforderungen | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NICHT BEGONNEN
Tests | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NICHT BEGONNEN
Entwicklungsabschluss | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NICHT BEGONNEN
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NICHT BEGONNEN
Systemtests | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NICHT BEGONNEN
Beginnen |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben
Abgeschlossen | 27.27%
Überfällig | 9.091%
In Bearbeitung | 18.18%
Nicht begonnen | 45.45%
Budget
Geplant | 80000
Tatsächlich | 50000
Ausstehende Elemente
Entscheidungen | 5
Aktionen | 2
Änderungsanfragen | 4

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.